***Projekt***

**Uchwała Nr II/....../2024  
Rady Gminy RANIŻÓW**

z dnia … czerwca 2024 r.

**w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.**

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 10g ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324)

**Rada Gminy Raniżów uchwala, co następuje:**

**§ 1.**Przystępuje się do opracowania aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* z Gminą Kolbuszowa, Gminą Cmolas, Gminą Dzikowiec, Gminą Majdan Królewski oraz Gminą Raniżów, z udziałem Powiatu Kolbuszowskiego wchodzącymi w skład Partnerstwa Kolbuszowskiego działającego na podstawie Porozumienia nr 1 Międzygminnego z dnia 1 lutego 2022 r. określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 9 lutego 2022 r., poz. 599).

**§ 2.**Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raniżów.

**§ 4.**Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik do uchwały Nr II/....../2024  
Rady Gminy Raniżów  
z dnia … czerwca 2024 r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.**

**I.  Szczegółowy tryb opracowania projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, w tym tryb konsultacji:**

1. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

2. Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10g ust. 4a–8 oraz art. 10e ust. 2–4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* składają się w szczególności:

1) Opracowanie aktualizacji wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru Partnerstwa;

2) Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Ponadlokalnego:

2.1) Aktualizacja celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;

3) Aktualizacja założeń funkcjonalno-przestrzennych projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*:

3.1) aktualizacja modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru Partnerstwa wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze Partnerstwa Kolbuszowskiego;

4) Wypracowanie założeń wdrożeniowych projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*:

4.1) Aktualizacja systemu realizacji projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;

4.2) Aktualizacja ram finansowych i źródeł finansowania;

5) Opracowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

4. Konsultacje projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* – dokument podlega obowiązkowo konsultacjom z:

- sąsiednimi gminami i ich związkami,

- lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,

- mieszkańcami gmin Partnerstwa Kolbuszowskiego,

- właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Etapy konsultacji:

1) Ogłoszenie co najmniej na stronach internetowych gmin Partnerstwa Kolbuszowskiego informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* oraz terminie i miejscu spotkania konsultacyjnego. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt.

2) Przeprowadzenie konsultacji.

3) Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronach internetowych gmin wchodzących w skład Partnerstwa Kolbuszowskiego oraz powiatu.

5. Opiniowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* – przekazanie projektu strategii Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.

6. Przygotowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa.

7. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.*

8. Przygotowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.

9. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*:

1) Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie odstąpienia od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

2) W przypadku braku możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata   
2022–2030*, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 11.1.

3) W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* – odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 9.1. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko.

10. Przyjęcie aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata   
2022–2030* przez Rady Gmin biorących udział w zawartym Porozumieniu oraz Radę Powiatu w drodze uchwały.

**II.  Harmonogram opracowania projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Działanie** | **Termin realizacji** |
| **1.** | Opracowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* (projekt 1.0*)*, zgodnego z przepisami, standardem oraz spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. | II/III kwartał 2024 r. |
| **2.** | Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* | III kwartał 2024 r. |
| **3.** | Przeprowadzenie konsultacji, w tym co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego (co najmniej 35 dni) | III kwartał 2024 r. |
| **4.** | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. | III kwartał 2024 r. |
| **5.** | Przekazanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* do zarządu województwa w celu wydania opinii | III kwartał 2024 r. |
| **6.** | Zaopiniowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* przez zarząd województwa | III kwartał 2024 r. |
| **7.** | Przygotowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* (projekt 2.0) – po uwzględnieniu ewentualnych zmian/uzupełnień wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. | III kwartał 2024 r. |
| **8.** | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* | III kwartał 2024 r. |
| **9.** | Przygotowanie i wysłanie wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w  prawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. | III kwartał 2024 r. |
| **10.** | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, odstępuję się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. | - |
| **11.** | W przypadku uzgodnienia braku możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. | III kwartał 2024 r. |
| **12.** | Przekazanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* Radzie Gminy/Miejskiej/Powiatu do uchwalenia | III kwartał 2024 r. |

**Uzasadnienie**

Strategia rozwoju ponadlokalnego może podlegać aktualizacji zgodnie z art. 10g ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) – „Strategia rozwoju ponadlokalnego podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna obszaru objętego strategią albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju województwa".

Projekt *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* został przyjęty na sesjach: *Uchwałą Nr LII/329/23 Rady Gminy Raniżów z dnia 9 marca 2023 r., Uchwałą Nr L/347/2023 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 10 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI/346/2023 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 marca 2023 r., Uchwałą Nr XXXVII.355.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 28 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVII/547/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/275/2023 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2023 r.* oraz *Uchwałą Nr XLIX/363/23 Rady Gminy Cmolas z dnia 31 marca 2023 r.*

W dniu 11 kwietnia 2023 r. Lider Partnerstwa Kolbuszowskiego zwrócił się do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii do Strategii opracowanej w Partnerstwie przez Gminę Kolbuszowa, Gminę Cmolas, Gminę Dzikowiec, Gminę Majdan Królewski, Gminę Niwiska, Gminę Raniżów oraz Powiat Kolbuszowski*.* Opinia miała dotyczyć uzgodnienia przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 w zakresie możliwości finansowania strategii IIT w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021–2027. W dniu 25 maja 2023 r. otrzymano odpowiedź na pismo Lidera Partnerstwa Kolbuszowskiego w sprawie zaopiniowania w zakresie możliwości finansowania strategii IIT. Departament Zarządzania Programem Regionalnym, działając w imieniu Instytucji Zarządzającej FEP 2021–2027 przeprowadził ocenę dokumentu z uwzględnieniem wymogów dotyczących Strategii IIT określonych w art. 34. ust. 8 ustawy, a także mając na uwadze zapisy *Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027*, *Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie UE na lata 2021–2027* oraz złożył uwagi do *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030,* które uniemożliwiły pozytywne zaopiniowanie Strategii IIT w zakresie możliwości finansowania strategii IIT w ramach *Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021–2027.*

Brak uszczegółowienia dla Celu CS 5 (ii) *Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021–2027* uniemożliwiał zachowanie spójności aktualizowanej *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* z zapisami ww. dokumentu. W związku z tym, możliwe było rozpoczęcie prac nad aktualizacją dokumentu w momencie, kiedy były już znane szczegóły odnośnie zasad finansowania projektów w ramach strategii IIT, tj. od momentu przyjęcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 26 września 2023 r. Uchwałą nr 527/11060/23 *Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027.*

Z uwagi na powyższe, aby możliwe było podjęcie współdziałania przy opracowaniu aktualizacji Strategii Ponadlokalnej, wymagane jest podjęcie przez Radę Gminy Raniżów przedłożonego projektu uchwały.