**UCHWAŁA NR ……..**

**RADY GMINY RANIŻÓW**

**z dnia …… 2025 r.**

**w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji**

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 10g ust. 1 i ust. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.), Rada Gminy Raniżów uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przystępuje się do opracowania aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* z Gminą Dzikowiec, Gminą Kolbuszowa, Gminą Majdan Królewski, Gminą Niwiska oraz Gminą Raniżów, z udziałem Powiatu Kolbuszowskiego wchodzącymi w skład Partnerstwa Kolbuszowskiego działającegona podstawie Porozumienia nr 1 Międzygminnego z dnia 1 lutego 2022 r. określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 9 lutego 2022 r., poz. 599).

**§ 2.**

Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raniżów.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik

do Uchwały Nr ……

Rady Gminy Raniżów

z dnia …… 2025 r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.**

1. **Szczegółowy tryb opracowania projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, w tym tryb konsultacji:**
2. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 poz. 1112 z późn. zm.).
3. Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego opracowuje się zgodnie z dyspozycją z art. 10g ust. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.): "*Strategia rozwoju ponadlokalnego podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna obszaru objętego strategią albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju województwa.* *Do aktualizacji strategii rozwoju ponadlokalnego stosuje się ust. 4a-8 oraz art. 10e ust. 2-4” -* cyt. pow. Ustawy.
4. Na prace związane z przygotowaniem projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* składają się w szczególności:
5. Opracowanie aktualizacji wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru Partnerstwa;
6. Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Ponadlokalnego:

2.1) Aktualizacja listy projektów strategicznych;

1. Aktualizacja założeń funkcjonalno-przestrzennych projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*;
2. Opracowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
3. Konsultacje projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* – dokument podlega obowiązkowo konsultacjom z:
* sąsiednimi gminami i ich związkami,
* lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
* mieszkańcami gmin Partnerstwa Kolbuszowskiego,
* właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Etapy konsultacji:

1. Ogłoszenie co najmniej na stronach internetowych gmin Partnerstwa Kolbuszowskiego informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* oraz terminie i miejscu spotkania konsultacyjnego. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt.
2. Przeprowadzenie konsultacji
3. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronach internetowych gmin wchodzących w skład Partnerstwa Kolbuszowskiego oraz powiatu;
4. Opiniowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* – przekazanie projektu strategii Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;
5. Przygotowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa;
6. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*;
7. Przygotowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji;
8. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*.
9. Przyjęcie aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* przez Rady Gmin biorących udział w zawartym Porozumieniu oraz Radę Powiatu w drodze uchwały.
10. **Harmonogram opracowania projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030***

| **L.p.** | **Działanie** | **Termin realizacji** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Opracowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* (projekt 1.0*)*, zgodnego z przepisami, standardem oraz spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. | I kwartał 2025 r. |
| **2.** | Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* | I kwartał 2025 r. |
| **3.** | Przeprowadzenie konsultacji, w tym co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego (co najmniej 35 dni) | I kwartał 2025 r. |
| **4.** | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. | II kwartał 2025 r. |
| **5.** | Przekazanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* do zarządu województwa w celu wydania opinii | II kwartał 2025 r. |
| **6.** | Zaopiniowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* przez zarząd województwa | II kwartał 2025 r. |
| **7.** | Przygotowanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* (projekt 2.0) – po uwzględnieniu ewentualnych zmian/uzupełnień wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. | II kwartał 2025 r. |
| **8.** | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* | II kwartał 2025 r. |
| **9.** | Przygotowanie i wysłanie wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w  prawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. | II kwartał 2025 r. |
| **10.** | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, odstępuję się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. | - |
| **11.** | W przypadku uzgodnienia braku możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030*, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. | II kwartał 2025 r. |
| **12.** | Przekazanie projektu aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* Radzie Gminy/Miejskiej/Powiatu do uchwalenia | II kwartał 2025 r. |

**UZASADNIENIE**

Strategia rozwoju ponadlokalnego może podlegać aktualizacji zgodnie z art. 10g ust. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) – *„Strategia rozwoju ponadlokalnego podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna obszaru objętego strategią albo gdy jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju województwa".*

Projekt *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* został przyjęty na sesjach: Uchwałą Nr LII/329/23 Rady Gminy Raniżów z dnia 9 marca 2023 r., Uchwałą Nr L/347/2023 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 10 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVI/346/2023 Rady Gminy Niwiska z dnia 13 marca 2023 r., Uchwałą Nr XXXVII.355.2023 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 28 marca 2023 r., Uchwałą Nr LVII/547/23 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/275/2023 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 marca 2023 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/363/23 Rady Gminy Cmolas z dnia 31 marca 2023 r.

*Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* została zaktualizowana w październiku 2024 r.Projekt aktualizacji *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* został przyjęty na sesjach: Uchwałą Nr V/26/24 Rady Gminy Raniżów z dnia 17 października 2024 r., Uchwałą Nr VI/45/2024 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 18 października 2024 r., Uchwałą Nr VII/38/2024 Rady Gminy Niwiska z dnia 15 października 2024 r., Uchwałą Nr VI.45.2024 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 18 października 2024 r., Uchwałą Nr VII/66/24 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 18 października 2024 r., Uchwałą Nr V/47/2024 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 17 października 2024 r. oraz Uchwałą Nr V/30/24 Rady Gminy Cmolas z dnia 17 października 2024 r.

Opracowanie *Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030* ma na celu umożliwienie wspólnego planowania działań na obszarze kilku jednostek powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Dokument jest podstawą do ubiegania się o środki z funduszy europejskich oraz realizacji partnerskich projektów, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców całego obszaru Powiatu Kolbuszowskiego.

Podjęcie uchwały jest niezbędne ze względu na konieczność dokonania aktualizacji dokumentu celem dostosowania do wymogów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 i wskazania konkretnych projektów planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021–2027, także dostosowanie do obowiązującego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie.

Z uwagi na powyższe, aby możliwe było podjęcie współdziałania przy opracowaniu aktualizacji Strategii Ponadlokalnej, wymagane jest podjęcie przez Radę Gminy Raniżów przedłożonego projektu uchwały.